第46届世界技能大赛抹灰隔墙系统项目

湖北省选拔赛组织实施方案

根据《省人力资源和社会保障厅关于迅速启动第46届世界技能大赛湖北选拔赛和集训有关工作的通知》精神，我单位承担第46届世界技能大赛抹灰隔墙系统项目湖北省选拔赛。为做好全省选拔赛，特制定本方案。

一、赛项组委会

（一）领导机构

为加强组织协调，在湖北省选拔赛组委会指导下，成立抹灰隔墙系统项目赛项组委会，负责本项目竞赛的组织领导、统筹管理和总体安排。

赛项组委会主任：

王进军 省人力资源和社会保障厅职业能力建设处处长

张发军 省职业技能鉴定指导中心主任

赛项组委会副主任：

刘华平 省人力资源和社会保障厅职业能力建设处副处长

曾九洲 省职业技能鉴定指导中心管理六级

危道军 湖北城市建设职业技术学院校长

赛项组委会委员：

李  方 省职业技能鉴定指导中心技能竞赛部部长

刘  闪 省职业技能鉴定指导中心技能竞赛部副部长

黄冠华 湖北城市建设职业技术学院副校长

（二）赛事保障机构

赛项组委会下设若干赛事保障机构，包括综合协调组、技术专家组、竞赛裁判组、竞赛保障组、监督仲裁组、开闭幕式策划组、安全保障组。

- 综合协调组。在赛项组委会领导下，负责竞赛的组织安排和日常管理等工作。主要包括制定竞赛方案及实施计划，并组织和监督实施。

组长：刘华平、华均

成员：高卿、郭宇珍、谢盼盼

- 技术专家组。在湖北省选拔赛组委会领导下成立技术专家组，由7人组成。负责制定竞赛方案、竞赛规则、评分标准及相关竞赛技术工作文件；负责竞赛场地、设备检验等工作。

组长：王忠明

成员：汪海龙、冯兴国、程斌、余有、邱士栋、王平

- 竞赛裁判组。设裁判长1人，裁判员由各参赛代表队按要求推荐，经大赛组委会审核认定，经过培训后执证上岗。负责竞赛执裁、评分和竞赛成绩汇总、审核、报批等。

组长：李方

裁判长：余有

成员：各参赛校推荐裁判

- 竞赛保障组。负责竞赛组织实施、技术保障和后勤服务等工作。主要包括：参赛选手的报名受理和资格审核；赛场的布置和搭建；赛场设备、设施、工具、材料等的配置和维护；竞赛技术工作文件和相关记录表式等资料的准备；竞赛成绩的录入和整理；竞赛现场的秩序和卫生管理；参赛选手的食宿、交通和技术会务等安排。

组长：刘闪、郭宇珍

成员：高卿、程思思、吴美齐、谢盼盼

- 监督仲裁组。受湖北省选拔赛组委会委托，对本赛项各比赛环节，特别是执裁工作进行监督。按照利益相关方回避原则，对各参赛代表队提交的书面申述进行仲裁，处理违反公平公正原则的行为。将违规处理及仲裁结果记录在案，并报湖北省选拔赛组委会备案。

组长：曾九洲、华均

成员：阙光文、程斌

- 开闭幕式策划组（含志愿者组织）。负责制定并落实开闭幕式方案，协调相关单位做好场地布置和搭建；招募教师志愿者队伍，组织志愿者在比赛期间提供各项志愿服务。

组长：王彩云、钱华

成员：田洪宜、余楠、邹宏萍

- 安全保障组。负责提供比赛期间的各项安全健康保障，主要包括采取各项安保和防护措施，做好赛场入口安检，赛场巡控和交通指引工作；配备完备的消防等应急处理设施，安排专人负责现场紧急疏导；根据突发事件类型，事先制定详细的应急处理预案；在比赛现场设置急救站（点），组织专业医务人员，随时处置比赛中出现的人员伤病问题；联系场馆附近医疗条件较好的医院，落实应急绿色通道；为全体参赛人员提供符合食品安全要求的食品和饮料，确保比赛过程中的饮食安全。

组长：周炳林

成员：盛达

- 防暑降温保障组。负责比赛期间现场防暑降温物品和药品的提供，保证现场不间断供应合乎卫生要求的饮用水、饮料、茶等，有效防止选手及工作人员脱水、中暑；配备防暑必要的药品，定时定量发放正气水、清凉油等防暑药物。

组长：曾昭海

成员：腾飞

- 卫生防疫组。加强疫情防控和隔离场所的准备，负责比赛场地环境消杀工作；负责隔离医学观察场所的统筹管理、流程设计、人员转运、环境消杀等；联系防疫部门和定点医院（省人民医院东院区）做好防治工作；负责发热病例的应急处置工作。

组  长：曾昭海

成  员：程小莉、魏双

- 宣传报道组。做好比赛宣传、疫情防控、活动组织及成果展示的宣传报道；负责新闻宣传资料的收集、整理和存档；及时、准确传送选拔赛的新闻信息。

组  长：卢汉明

成  员：刘军、周鼎、李夏

二、竞赛安排

选拔赛分预选赛和决赛，由于受疫情影响，预选赛和决赛合

并进行，参赛对象为公众网络平台报名选手及各地、各省直单位推荐选手。

时间：2020年8月15日

地点：湖北城市建设职业技术学院世赛技能大赛实训基地

三、比赛命题

本次比赛参考世界技能大赛，不设理论考试。具体比赛内容参照往届世界技能大赛赛题，结合全国选拔赛的要求和项目特点，组织技术指导专家团队竞赛命题，力争赛题公开，确保比赛质量。具体内容和要求见技术工作文件（另行下发）。

四、参赛对象

凡在我省境内工作、学习，出生日期为1999年1月1日以后，思想品德优秀、身心健康，具备相应职业（专业）扎实的基本功和技能水平，有较强学习领悟能力和良好的身体素质、心理素质及应变能力的人员均可报名参赛。

五、报名形式

（一）公众网络报名平台：有意向参赛的选手，可登录湖北省职业技能大赛宣传专栏网站（www.hbskills.org.cn），点击“网上报名”栏目，注册登录完成报名；或关注“湖北工匠”微信公众号，点击技能竞赛“我要报名”栏目完成报名。

（二）预决赛报名：各市州、省（部）属企业、院校或大型企业在所辖范围内组织选拔赛后，可组建代表队推荐选手参加本次预决赛，每支参赛队限报3名（队）选手。

报名工作联系方式

联系人：袁学芳

邮寄地址：湖北省 武汉市 东湖高新技术开发区 藏龙岛科技园区 藏龙大道 28号

联系电话：027-81326833     15671556677

传真号码：027-81326833

电子邮箱：10040437@qq.com

六、仲裁申请及比赛结果

（一）选手或参赛代表队对比赛过程、结果如有异议的，在比赛结束24小时内，由领队或指导老师以书面形式向赛项组委会提出仲裁申请，赛项组委会需组织仲裁、裁判及当事人当面讨论解决，并将处理结果以书面形式报湖北省选拔赛组委会备案。

（二）按照相关要求，各参赛代表队如对比赛结果无争议，则在比赛结束次日，由赛项组委会向选手公布比赛成绩，并由赛项组委会将选手成绩单及相关材料报送湖北省选拔赛组委会。